«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №11:

_______М.А. Стрельникова

Приказ №95 от 29.08.2013

План-график

введения  ФГОС ООО в МБОУ «Лобановская СОШ №11»

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы | февраль 2013 г | Т.И. Брунс в соответствии с приказом № 18 от 11.02.2013 г | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО | август 2013 | Рабочая группа в соответствии с приказом № 18 от 11.02.2013 г | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| Административное совещание «Содержание и технология введения ФГОС ООО | июнь 2014 г. | Т.И. Брунс | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ФГОС ООО в соответствии с требованиями. Педагогический совет 31 марта 2014 | март 2014 г. | Т.И.Брунс М.А. Стрельникова | Оценка имеющихся в школе условий реализации образовательных программ с учётом требований ФГОС ООО и степени готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ООО |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями ФГОС | август 2014 | М.А. Стрельникова | Ресурсное обеспечение образовательного процесса в 5 А «пилотном» классе |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | август-сентябрь 2014 | М.А. Стрельникова | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС ООО. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для 5 А «пилотного» класса в соответствии с Федеральным перечнем учебников и учебных пособий | в течение 2013 учебного года | Т.Н.Шагина | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Административное совещание «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | сентябрь 2014 | М.А. Стрельникова | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | февраль 2013 – август 2014 в течение 2014/ 15 уч.года | М.А. Стрельникова | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы по введению и реализации ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями | март 2014 | М.А. Стрельникова | Ознакомление работников с дополнениями в должностных инструкциях |
| Изучение Примерного учебного плана основного общего образования: Вариант№1 Вариант №2. Обсуждение и выбор варианта учебного плана | август 2014 г. | Т.И.Брунс М.А. Стрельникова | Рациональность выбора варианта Учебного плана в соответствиями с кадровыми, материально – техническими условиями и реальными возможностями обучающихся |
| Корректировка учебного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | август -сентябрь 2014 г. | Т.И.Брунс | Создание модели образовательного процесса в основной школе |
| Разработка образовательной программы основного общего образования | до 1 сентября 2014 г | Т.И.Брунс М.А. Стрельникова Н.В.Грудинкина руководители ММО | Создание основной образовательной программы ООП ООО |
| Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | август-сентябрь 2010 г. | М.А. Стрельникова Н.В. Грудинкина Е.Н. Терехова | Создание программ внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников. Анализ выявленных проблем. | до сентября 2014 г. | Т.И.Брунс М.А. Стрельникова | Организация помощи учителям, учет выявленных затруднений при организации методического сопровождения. |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями – предметниками с учетом формирования универсальных учебных действий | до сентября 2014 | М.А. Стрельникова Т.И.Брунс руководители ММО | Проектирование учебного процесса по предметам Учебного плана с учетом требований ФГОС ООО и рекомендациями по оформлению рабочих программ |
| Открытые уроки всех педагогов по всем предметам в рамках подготовки к педагогическому совету 31 марта 2014 года | март 2014 | Т.И.Брунс руководители ММО | Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ООО Формирование банка опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |  |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | М.А. Стрельникова В.И.Денисов | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия с другими ОУ, реализующими ФГОС ООО |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и об успехах учащихся через школьный сайт и электронный дневник | в течение года | Классные руководители учителя - предметники | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ООО за счет субвенций по школе | в течение года | М.А. Стрельникова | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | август-сентябрь 2014 | М.А. Стрельникова | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение года | М.А. Стрельникова | Создание комфортного школьного пространства для всех участников образовательного процесса |